## 정보
이 GANTT 차트에 대한 정보
이 Gantt 차트 서식 파일을 사용하여 프로젝트를 시각화하고 추적하세요. 시작하려면 중요 시점 설명 섹션에서 실행 중인 작업을 입력한 다음 각 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다. 데이터가 자동으로 업데이트되며 새 작업을 쉽게 삽입하거나 스크롤 막대를 사용하여 시간 표시줄을 스크롤할 수 있습니다.
• 진행률을 사용하여 백분율 숫자를 추가해서 완료한 프로젝트의 수를 추가합니다. • 시작 날짜에 프로젝트를 시작한 날짜를 추가합니다. • 일수 필드에 프로젝트를 완료하는 데 필요한 일수를 입력하여 계산을 완료합니다.

## 조명
프로젝트명: 숫자퍼즐게임 - 퍼즐이
개발자 | 최영재 |  |  | 범례: | 정상 진행 | [5 empty] | 낮은 위험 | [5 empty] | 중간 위험 | [5 empty] | 높은 위험 | [5 empty] | 완료
프로젝트 시작 날짜: | 2025-04-30 |  |  |  | 5월 | [34 empty] | 6월
스크롤 증분: | 1 | time axis 2025-05-01 to 2025-06-25
프로젝트 진행 단계 | 범주 | 진행 상황(%) | 시작일 | 소요기간 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수
1. 프로젝트 요구분석
1.1 프로젝트 선정작업 | 정상 진행 중 | 100% | 2025-05-01 | 1
1.2 프로젝트 계획서 초안 작성 | 정상 진행 중 | 80% | 2025-05-01 | 3
1.3 경쟁제품 및 시장조사 | 낮은 위험 수준 | 80% | 2025-05-04 | 5
1.4 요구사항 수집분석및 정리 | 중간 위험 수준 | 80% | 2025-05-04 | 9
1.5 요구사항 분석서 작성 | 높은 위험 수준 | 80% | 2025-05-06 | 7
2. 프로젝트 설계
2.1 UX/UI 디자인 설계 | 높은 위험 수준 | 40% | 2025-05-13 | 4
2.2 와이어프레임 작성 | 중간 위험 수준 | 40% | 2025-05-17 | 3
2.3 정보구조 및 사용자 시나리오 작성 | 높은 위험 수준 | 40% | 2025-05-13 | 7
2.4 프로젝트 설계서 1차 작성 | 정상 진행 중 | 40% | 2025-05-17 | 3
2.5 개발환경 설정 | 정상 진행 중 | 70% | 2025-05-18 | 2
3. 프로젝트 구현
3.1 코어기능 개발 | 높은 위험 수준 | 0% | 2025-05-20 | 7
3.2 UI/UX 디자인 적용 개발 | 중간 위험 수준 | 0% | 2025-05-20 | 14
3.3 세부 기능 개발 | 높은 위험 수준 | 0% | 2025-05-27 | 7
3.4 디버깅 및 테스트 | 낮은 위험 수준 | 0% | 2025-05-30 | 4
3.5 프로젝트 설계서 2차 작성 | 낮은 위험 수준 | 0% | 2025-05-30 | 4
4. 프로젝트 테스트 및 디버깅
4.1 단위 및 사용자 테스트 | 중간 위험 수준 | 0% | 2025-06-02 | 2
4.2 오류수정 및 디버깅 | 높은 위험 수준 | 0% | 2025-06-02 | 5
4.3 성능 최적화 | 낮은 위험 수준 | 0% | 2025-06-07 | 3
4.4 앱스토어 배포준비 | 중간 위험 수준 | 0% | 2025-06-02 | 8
4.5 프로젝트 최종보고서 작성 | 정상 진행 중 | 0% | 2025-06-07 | 3
4.6 프로젝트 발표 | 정상 진행 중 | 0% | 2025-06-10 | 1
데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.

## 어두운
프로젝트 제목
[5 empty] | 범례: | 정상 진행 중 | [5 empty] | 낮은 위험 수준 | [5 empty] | 중간 위험 수준 | [5 empty] | 높은 위험 수준 | [5 empty] | 할당되지 않음
프로젝트 리더
프로젝트 시작 날짜: | 2025-06-24 |  |  |  |  | 6월 | [6 empty] | 7월 | [34 empty] | 8월
스크롤 증분: | 1 | time axis 2025-06-25 to 2025-08-19
중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
제목 1
작업 1 | 목표 | 이름 | 25% | 2025-06-24 | 3 | 수: 2; 목: 2
작업 2 | 중요 시점 |  |  | 2025-06-29 | 1 | bar: 일
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 50% | 2025-06-21 | 10
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2025-07-14 | 1 | bar: 월
작업 5 | 중간 위험 수준 |  | 10% | 2025-06-30 | 6
제목 2
작업 1 | 높은 위험 수준 |  | 60% | 2025-06-30 | 13
작업 2 | 정상 진행 중 |  | 50% | 2025-07-02 | 9
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 33% | 2025-07-07 | 11
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2025-07-09 | 1 | bar: 수
작업 5 |  |  |  | 2025-07-10 | 24
제목 3
작업 1 | 정상 진행 중 |  |  | 2025-07-09 | 4
작업 2 | 중간 위험 수준 |  |  | 2025-07-12 | 14
작업 3 | 정상 진행 중 |  |  | 2025-07-27 | 6
작업 4 | 목표 |  |  | 2025-07-31 | 3 | 목: 2; 금: 2; 토: 2
작업 5 | 낮은 위험 수준 |  |  | 2025-06-30 | 19
제목 4
작업 1 |  |  |  | 2025-08-03 | 15
작업 2 |  |  |  | 2025-08-17 | 5
작업 3 | 중요 시점 |  |  | 2025-09-28 | 1
작업 4
작업 5
데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.

## 색
프로젝트 제목
이름 |  |  |  |  | 범례: | 정상 진행 중 | [5 empty] | 낮은 위험 수준 | [5 empty] | 중간 위험 수준 | [5 empty] | 높은 위험 수준 | [5 empty] | 할당되지 않음
프로젝트 시작 날짜: | 2025-06-24 |  |  |  |  | 6월 | [6 empty] | 7월 | [34 empty] | 8월
스크롤 증분: | 1 | time axis 2025-06-25 to 2025-08-19
중요 시점 설명 | 범주 | 담당자 | 진행 상황 | 시작 | 요일 | time axis 2025-06-25 to 2025-08-19
제목 1
작업 1 | 목표 | 이름 | 25% | 2025-06-24 | 3 | 2025-06-25: 2; 2025-06-26: 2
작업 2 | 중요 시점 |  |  | 2025-06-29 | 1 | bar: 2025-06-29
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 50% | 2025-06-21 | 10
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2025-07-14 | 1 | bar: 2025-07-14
작업 5 | 중간 위험 수준 |  | 10% | 2025-06-30 | 6
제목 2
작업 1 | 높은 위험 수준 |  | 60% | 2025-06-30 | 13
작업 2 | 정상 진행 중 |  | 50% | 2025-07-02 | 9
작업 3 | 낮은 위험 수준 |  | 33% | 2025-07-07 | 11
작업 4 | 중요 시점 |  |  | 2025-07-09 | 1 | bar: 2025-07-09
작업 5 |  |  |  | 2025-07-10 | 24
제목 3
작업 1 | 정상 진행 중 |  |  | 2025-07-09 | 4
작업 2 | 중간 위험 수준 |  |  | 2025-07-12 | 14
작업 3 | 정상 진행 중 |  |  | 2025-07-27 | 6
작업 4 | 목표 |  |  | 2025-07-31 | 3 | 2025-07-31: 2; 2025-08-01: 2; 2025-08-02: 2
작업 5 | 낮은 위험 수준 |  |  | 2025-06-30 | 19
제목 4
작업 1 |  |  |  | 2025-08-03 | 15
작업 2 |  |  |  | 2025-08-17 | 5
작업 3 | 중요 시점 |  |  | 2025-09-28 | 1
작업 4
작업 5
데이터를 추가하려면 이 항목 위에 새 행을 삽입합니다.